Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации района

от 27.09.2019 №197

*Дорожная карта внедрения типовой модели организации*

*мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Результат**  | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Разработка «дорожной карты» внедрения типовой модели на территории муниципального образования | До 01.10.2019 | Дорожная карта | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 2 | Создание на сайтах отдела образования, образовательных организаций информационного ресурса для освещения внедрения типовой модели | До 01.10.2019 | Информационный ресурс | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 3 | Разработка медиаплана информационного сопровождения мероприятий | До 15.10.2019 | Медиаплан | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 4 | Разработка образовательными организациями плана образовательно-досуговых мероприятий для детей и родителей в области дополнительного образования  | До 01.11.2019 | Программа мероприятий | Образовательные организации района |
| 5 | Создание муниципальных центров консультирования и тьюторского сопровождения семей | До 01.11.2019 | Деятельность муниципальных центров консультирования и тьюторского сопровождения семей | Отдел образования администрации района |
| 6 | Разработка программы и порядка проведения мониторинга образовательных запросов, а также инструментария для оценивания удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ  | До 01.12.2019 | Программа мониторинга, анкеты | Отдел образования администрации района |
| 7 | Проведение мониторинга образовательных запросов и удовлетворенности семей качеством дополнительных общеобразовательных программ | До 01 декабря 2019г.,До 25 мая 2020г. | Данные мониторинга | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 8 | Разработка образовательного курса (программы) для родителей муниципалитета (в очном формате или формате онлайн) | До 15.11.2019 | Образовательный курс (программа) | МОЦ |
| 9 | Внесение предложений по организации и проведению областных мероприятий в рамках внедрения типовой модели в план работы РМЦ на 2020г.  | До 01.12. 2019г. | Предложения | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 10 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, корректировка муниципальной дорожной карты (при необходимости) | Сентябрь-октябрь 2020г. | Информационно-аналитический материал | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 11 | Трансляция на областном уровне муниципального опыта внедрения типовых моделей (выступления на пленарных заседаниях, публичная защита-презентация системы разнонаправленных мероприятий просвещения родителей и включения семей в пространство дополнительного образования, организация работы тематических площадок, методических выставок и т.д.)  | 01 июня 2020г. – 31 мая 2021г. | Информационные материалы | Отдел образования администрации района |
| 12 | Предоставление в РМЦ отчетной документации о реализации типовой модели на территории муниципального образования  | 2020 г. (по запросу) | Отчетная документация | Отдел образования администрации района,МОЦ |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации района

от 27.09.2019 №197

*Дорожная карта внедрения типовой модели*

*реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей,*

*оказавшихся в трудной жизненной ситуации*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Результат**  | **Ответственные исполнители** |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дорожной карты по реализации модели на территории района | До 01.10.2019  | Дорожная карта | Отдел образования администрации района  |
| 2 | Создание банка данных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете (внутришкольном/КДН/ПДН).Анализ трудных жизненных ситуаций несовершеннолетних, выработка алгоритма действий по вовлечению в занятия дополнительным образованием, внеурочную деятельность | До 01.10.2019  | Банк данных, алгоритм действий | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 3 | Выявление реальных объективных потребностей несовершеннолетних в занятиях организованным досугом (дополнительным образованием, внеурочной деятельностью) | До 01.10.2019  | Аналитические материалы | МОЦ,образовательные организации |
| 4 | Создание межведомственного совета на уровне муниципального образования, координирующего реализацию типовой модели | До 01.11.2019 | Нормативный акт о создании межведомственного совета | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 5 | Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение тьюторами-наставниками несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.Ведение карты занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН | 2019-2020 гг. | Индивидуальные планы реабилитации несовершеннолетних (ИПР)Карты занятости | МОЦ; образовательные организации |
| 6 | Обновление программ дополнительного образования в части включения реабилитационного компонента | До 01.10.2019  | Дополнительные общеобразовательные программы с реабилитационным компонентом  | Образовательные организации |
| 7 | Разработка модульных, сетевых дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профессиональное самоопределение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | До 01.10.2019  | Дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации |
| 8 | Применение современных технологий в работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации:«Игротерапия»,«Позитивное развитие через социальное проектирование»,«Интенсивная школа»,«Событийный туризм и социальная анимация»,«Сеть социальных контактов»,«Реабилитация через досуговую деятельность»,«Дискуссионный киноклуб»,«Спартианские игры»,«Наставничество» | 2019-2020 гг. | Интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальную систему дополнительного образования, социально значимую продуктивную деятельность | Образовательные организации |
| 9 | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в массовые мероприятия муниципального и регионального уровней | 2019-2020 гг. | Интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальную систему дополнительного образования, социально значимую продуктивную деятельность | МОЦ,образовательные организации |
| 10 | Обеспечение расширения и обновления информационного ресурса регионального портала «Подросток и общество», обеспечивающего освещение внедрения типовой модели в муниципальном образовании  | Постоянно | Информационный ресурс портала «Подросток и общество» | МОЦ |
| 11 | Создание на сайте отдела образования и сайтах образовательных организаций информационного ресурса, обеспечивающего освещение внедрения типовой модели, а также навигацию в пространстве актуальных возможностей дополнительного образования организации | До 01.10.2019  | Информационный ресурс | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 12 | Участие в проведении выставки-форума для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Сделаем вместе – ради детей!» | Ноябрь 2019 г. | Информационные материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ, |
| 13 | Участие специалистов, курирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в работе семинара «Современные подходы к профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  | 2019-2020 гг. | Методические материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ, |
| 14 | Проведение мероприятий для родителей, в т.ч. реализация программы «Родительская школа», консультирование родителей на консультпунктах, созданных в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  | 2019-2020 гг. | Методические материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ,образовательные организации |
| 15 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, корректировка муниципальной дорожной карты (при необходимости) | Декабрь 2020г. | Информационно-аналитический материал | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 16 | Трансляция на областном уровне муниципального опыта внедрения типовой модели через проведение методических мероприятий (семинары-практикумы, стажировки) для педагогических работников и специалистов системы профилактики области | 2020г. | Информационные, методические материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 17 | Предоставление в РМЦ отчетной документации о реализации типовой модели на территории района  | 2020 г. (по запросу) | Отчетная документация | Отдел образования администрации района,МОЦ |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации района

от 27.09.2019 №197

*Дорожная карта внедрения типовой модели реализации программ для организации*

*летнего отдыха и заочных школ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Результат**  | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Разработка «дорожной карты» по реализации типовой модели на территории муниципального образования | До 01.10.2019  | Дорожная карта | Отдел образования администрации района |
| 2 | Создание на сайте отдела образования администрации района, сайте образовательных организаций информационного ресурса для освещения внедрения типовой модели | До 01.10.2019 | Информационный ресурс | Отдел образования администрации района, образовательные организации |
| 3 | Создание межведомственного совета на уровне муниципального образования, координирующего реализацию типовой модели | До 01.11.2019 | Нормативный акт о создании межведомственного совета | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 4 | Проведение мониторинга реализации программ летнего отдыха, включая социологический опрос детей и родителей  | До 01.12.2019  | Информационно-аналитический материал | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 5 | Приведение в соответствие требованиям и утверждение программ по организации летнего отдыха | До 01.02.2020 | Программы | Образовательные организации |
| 6 | Формирование базы данных организаций-партнеров, участвующих в проведении летней оздоровительной кампании | До 01.02.2020 | База данных | Отдел образования администрации района,МОЦ, образовательные организации |
| 7 | Участие специалистов отдела образования администрации района в работе областного семинара-совещания по подготовке к летней оздоровительной кампании | Апрель2020 | Материалы семинара-совещания | Отдел образования администрации района,МОЦ, |
| 8 | Разработка, тиражирование и распространение в образовательных организациях раздаточных информационных материалов (буклетов, плакатов, брошюр) по проведению летней оздоровительной кампании 2020 года  | До 31.05.2020 | Информационные материалы | МОЦ;образовательные организации  |
| 9 | Обучение педагогов муниципалитета по программам повышения квалификации в рамках реализации типовой модели реализации программ для реализации летнего отдыха и заочных школ | До 31.05.2020 | Программы | МОЦ;образовательные организации |
| 10 | Разработка и запуск муниципальной цифровой платформы-навигатора (агрегатора) летних образовательных практик «Карта умного лета» | До 31.05.2020 | Платформа-навигатор | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 11 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса программ на лучшую организацию летнего отдыха детей | До 31.05.2020 | Конкурс | Отдел образования администрации района,МОЦ  |
| 12 | Организация и проведение предсезонного салона летних практик для детей и родителей | До 31.05.2020 | Презентационные материалы | МОЦ;образовательные организации |
| 13 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, корректировка муниципальной дорожной карты (при необходимости) | Сентябрь-октябрь 2020г. | Информационно-аналитический материал | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 14 | Трансляция на областном уровне муниципального опыта внедрения типовой модели (мероприятия методического характера, семинары-практикумы, стажировки и др.)  | 2020 г. | Информационные материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 15 | Предоставление в РМЦ отчетной документации о реализации типовой модели на территории района  | 2020 г. (по запросу) | Отчетная документация | Отдел образования администрации района,МОЦ |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

администрации района

от 27.09.2019 №197

*Дорожная карта внедрения типовой модели*

*реализации модульных программ дополнительного образования для детей сельской местности*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Результат**  | **Ответственные исполнители** |
| 1 |   |  |  |  |
| 1 | Разработка модульных дополнительных общеобразовательных программ | До 01.12.2019 | Модульные дополнительные общеобразовательные программы | Образовательные организации |
| 2 | Проведение рекламной кампании по информированию населения (детей и родителей) о новых программах, реализуемых в рамках данной модели | В течение всего периода | Информация о программах | Отдел образования администрации района,МОЦ, образовательные организации |
| 3 | Создание на сайте отдела образования администрации района, образовательных организаций информационного ресурса для освещения внедрения типовой модели | До 01.10.2019 | Информационный ресурс | Отдел образования администрации района,МОЦ, образовательные организации |
| 4 | Определение актуальных направлений и перспектив развития муниципальной территории.Выбор механизмов развития муниципальной территории в рамках реализации типовой модели.Разработка муниципальной «дорожной карты» внедрения типовой модели | До 01.10.2019 | Дорожная карта | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 5 | Участие обучающихся района в региональном форуме «Молодежь Тамбовщины»  | Май 2020г. | Участие в форуме | Отдел образования администрации района |
| 6 | Проведение оценки качества реализации типовой модели, корректировка муниципальной дорожной карты (при необходимости) | Сентябрь-октябрь 2020г. | Информационно-аналитический материал | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 7 | Трансляция на областном уровне муниципального опыта внедрения типовой модели (мероприятия методического характера, семинары-практикумы, стажировки и др.)  | 2020г. | Информационные материалы | Отдел образования администрации района,МОЦ |
| 8 | Предоставление в РМЦ отчетной документации о реализации типовой модели на территории муниципального образования  | 2020 г. (по запросу) | Отчетная документация | Отдел образования администрации района,МОЦ |